## Resúmen general
Módulo | Status | Peso del módulo | Avance de sección | Avance global | Fecha de terminación
FASE I - Operación |  | 70% | 86.6%
Módulo de alta, realización y gestión de avalúos | Fase de pruebas | 55% | 98% | 53.9% | 2008-08-29
Módulo de exportación de avalúos | Desarrollo terminado | 5% | 90% | 4.5% | 2008-08-23
Módulo de administración del sistema | En proceso | 4% | 85% | 3.4% | 2008-08-29
Módulo de solicitudes y asignación de avalúos | En proceso | 4% | 70% | 2.8% | 2008-09-06
Módulo de impresión de avalúos | Desarrollo terminado | 2% | 90% | 1.8% | 2008-09-06
FASE II - Conexiones externas |  | 10% | 25%
Servicios de recepción y reportes INFONAVIT | En proceso | 5% | 50% | 2.5% | 2008-09-13
Servicios de reportes SHF | No iniciado | 5% | 0% | 0% | 2008-09-20
FASE III - Facturación y cobranza |  | 20% | 10%
Módulo de facturación | En proceso | 10% | 20% | 2% | 2008-10-04
Módulo de cobranza | No iniciado | 10% | 0% | 0% | 2008-10-18
Avance total del proyecto: |  |  |  | 70.9%
Fecha de entrega: |  |  |  | 2008-10-22